## NS Huyện quản lý
PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025-NGÂN SÁCH HUYỆN
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Quảng Điền)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Stt | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định chủ trương đầu tư |  |  | Luỹ kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 5 NĂM 2021-2025 | [7 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ Ngày/ tháng/ năm | TMĐT
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu | Tổng số | Trong đó: Kế hoạch 2020 | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Chênh lệch
[11 empty] | Ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu theo Nghị quyết 05 | Nguồn thu sử dụng đât dự kiến 2021-2025 | Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu | Khắc phục hậu quả thiên tai 2022
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 1336303 | 2200 | 22823 | 0 | 512856.3 | 70102.3 | 340074 | 98980 | 3700 | 55635 | -430949.7 | -375314.7 |  | 888171 | -375314.7 | -375314.7
I | Vốn bổ sung các công trình đã quyết toán, còn thiếu vốn; vốn đối ứng |  |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 10000 | 0
1 | Vốn bổ sung các công trình đã quyết toán, còn thiếu vốn |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 10000 | [5 empty] | Giữ nguyên
II | Dự án chuyển tiếp, hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn |  |  |  |  | 19424 | 0 | 9376 | 0 | 10048 | 0 | 10048 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 10048 | 0
1 | Hỗ trợ các xã về đích năm 2019, 2020 xây dựng các hạng mục theo kết quả rà soát xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới |  |  |  |  | 4177 |  | 2177 |  | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | Giữ nguyên
2 | Đường liên xã Quảng Lợi-Thị trấn Sịa (Đoạn từ đường Trần Bá Song đến đường Vinh Lợi) |  |  |  |  | 3450 |  | 1500 |  | 1950 |  | 1950 | [5 empty] | Giữ nguyên
3 | Vốn đối ứng Dự án kiên cố trường lớp học và PCCC |  |  |  |  | 4504 |  | 1357 |  | 3147 |  | 3147 | [5 empty] | Giữ nguyên
4 | Chỉnh trang khuôn viên Tượng đài Chiến Thắng |  |  |  |  | 970 |  | 261 |  | 709 |  | 709 | [5 empty] | Giữ nguyên
5 | Đường nối tỉnh lộ 11A đến đường Tứ Phú, xã Quảng Phú |  |  |  |  | 4300 |  | 3153 |  | 1147 |  | 1147 | [5 empty] | Giữ nguyên
6 | Đường bê tông thôn Phú Lương A, xã Quảng Thành (giai đoạn 2) |  |  |  |  | 888 |  | 428 |  | 460 |  | 460 | [5 empty] | Giữ nguyên
7 | Cầu An Xuân Đông, xã Quảng An |  |  |  |  | 1135 |  | 500 |  | 635 |  | 635 | [5 empty] | Giữ nguyên
III | Vốn chuẩn bị đầu tư theo Luật Đầu tư công |  |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1500 | 500 | 0 | 0 |  | -2000 | -2000 |  | 4000 | -2000
1 | Vốn chuẩn bị đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | 2000 | 1500 | 500 | [5 empty] | Điều chỉnh nguồn vồn, kế hoạch vốn
| Trong đó: Khu hành chính tập trung huyện Quảng Điền | [8 empty] | 1500 | 1500 | [6 empty] | Bổ sung công tác chuẩn bị đầu tư
IV | Các dự án qui hoạch |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | -5000 | -5000 |  | 10000 | -5000
1 | Vốn đối ứng lập các qui hoạch trên địa bàn huyện |  |  |  |  | 17000 | [11 empty] | Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn
2 | Lập mới, điều chỉnh, bổ sung các qui hoạch của huyện |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 | [5 empty] | Giữ nguyên
V | Các dự án GPMB xây dựng công trình và tạo quĩ đất sạch kêu gọi đầu tư |  |  |  |  | 41875 | 0 | 4100 | 0 | 35900 | 3500 | 32400 | 0 | 0 | 10900 |  | 10900 |  | 25000 | 10900
1 | Các dự án thuộc KH đầu tư công của Tỉnh, Huyện và các dự án tạo quĩ đất sách kêu gọi đầu tư |  |  |  |  | 41875 | 0 | 4100 | 0 | 35900 | 3500 | 32400 | 0 | 0
- | GPMB Bệnh viện huyện Quảng Điền (giai đoạn 2) | Thị trấn Sịa | 13,800m2; 1,200 mộ | 2021-2022 | 30/NQ-HĐND; 08/10/2020 | 4100 |  | 4100 |  | 4100 |  | 4100 | [5 empty] | Giữ nguyên
- | GPMB khu qui hoạch Nhà thi đấu và tập luyện huyện Quảng Điền | Thị trấn Sịa | 02 ha; 2,300 mộ | 2022-2023 | 29/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 9000 |  |  |  | 9400 |  | 9400 | [5 empty] | Điều chỉnh tăng kế hoach vốn 400 trđ
- | Giải phóng mặt bằng mở rộng khuôn viên kết hợp đầu tư hạ tầng (giai đoạn 1) tại cơ sở chính Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Điền | Thị trấn Sịa | GPMB thu hồi đất khoảng 3.300m2; san nền khu vực mở rộng với diện tích khoảng 3.210m2; xây mới khoảng 370m hàng rào mặt bên và sau; nâng cấp sân đường nội bộ với diện tích khoản 5.000m2. | 2023-2025 |  | 7530 |  |  |  | 7530 |  | 7530 | [5 empty] | Giữ nguyên
- | Giải phóng mặt bằng đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất khu Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện (Cơ sở cũ) | Thị trấn Sịa | San ủi bằng mặt với diện tích 2300m2; xây mới tuyến đường bằng bê thông nhựa dài khoảng 58m, nền đường rộng 26m, mặt đường rộng 2x7,5m, giải phân cách giữa rộng 2m; xây mới 01 cống qua đường; cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng. | 2023-2024 |  | 1700 |  |  |  | 1700 |  | 1700 | [5 empty] | Giữ nguyên
- | Giải phóng mặt bằng xử lý điểm đen, tiềm ẩn tai nạn (km10+00-km10+500 Tỉnh lộ 4), xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền | Quảng Thành | Diện tích thu hồi đất ước tính khoảng 1.200 m2 và tài sản, nhà ở, vật kiến trúc 05 hộ gia đình (Đất ở nông thôn:165 m2; đất giao thông:1.028 m2; Đất bằng chưa sử dụng:60 m2). | 2023-2024 |  | 818 |  |  |  | 818 |  | 818 | [5 empty] | Giữ nguyên
- | Giải phóng mặt bằng xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn (Km24+300 – Km24+800 đường Tỉnh 4, đoạn qua xã Quảng Lợi | Quảng Lợi | Diện tích thu hồi đất ước tính khoảng 3.200 m2 và tài sản, nhà ở, vật kiến trúc 01 hộ gia đình, di dời trụ điện (Đất ở nông thôn:1.750m2; đất giao thông:584m2; Đất trồng lúa:1.000m2). | 2023-2024 |  | 1852 |  |  |  | 1852 |  | 1852 | [5 empty] | Giữ nguyên
- | GPMB Quốc lộ 49B - Đoạn qua Quảng Công, Quảng Ngạn | Quảng Công-Quảng Ngạn |  | 2024-2025 |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 4000 | [5 empty] | Bổ sung KH ĐTC 2021-2025
- | GPMB Khu hành chính tập trung huyện Quảng Điền | Thị trấn Sịa | GMMB di dời mồ mã, cơ quan, nhà ở, vật kiến trúc, …; diện tích 1,4ha | 2024-2025 |  | 3500 |  |  |  | 3500 | 3500
- | Dự án chỉnh trang Công viên Cồn Tộc giai đoạn 3 | Thị trấn Sịa | GPMB 01 nhà ở 02 tầng cấp III; 01 nhà ở vấp IV và một số nhà tạm, tường rào, cây xanh, vật kiến trúc khác. | 2024-2027 |  | 9375 |  |  |  | 3000 |  | 3000
VI | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 -2025 |  |  |  |  | 1200715 | 2200 | 9347 | 0 | 449908.3 | 65102.3 | 282126 | 98980 | 3700 | 44735 | -383660.7 | -338925.7 |  | 788834 | -338925.7
VI.1 | Dự án hạ tầng nông nghiệp-nông thôn |  |  |  |  | 119155 | 0 | 0 | 0 | 77086 | 13184 | 63902 | 0 | 0 |  | -41192 | -41192 |  | 118278 | -41192
1 | Đầu tư hạ tầng thiết yếu các vùng sản xuất tập trung, hàng hoá giai đoạn 2021-2025 |  | Gồm 10 tiểu dự án thành phần |  |  | 14276 |  | 0 |  | 12276 |  | 12276 | [5 empty] | Giữ nguyên
2 | Đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị, khu trung tâm xã kết hợp phát triển nông thôn |  |  |  |  | 74879 | 0 | 0 | 0 | 39310 |  | 39310 | 0 | 0
- | Dự án chỉnh trang cây xanh Khu trung tâm huyện | Thị trấn Sịa |  | 2021-2022 | 36/NQ-HĐND; 08/10/2020 | 1190 |  |  |  | 1183 |  | 1183 | [5 empty] | Giữ nguyên
- | Đầu tư hạ tầng vĩa hè, thoát nước, cây xanh đường Nguyễn Kim Thành, đoạn từ Tổ dân phố Vân Căn đến đường vào khu công nghiệp xã Quảng Vinh | Thị trấn Sịa | Dài khoảng 740m | 2022-2023 | 30/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 6529 |  |  |  | 6529 |  | 6529 | [5 empty] | Giữ nguyên
- | GPMB và đầu tư hạ tầng chỉnh trang kết hợp phát triển quĩ đất Khu phía Đông đường tỉnh lộ 4, đoạn từ cầu Tây Thành đến chợ Tây Ba, xã Quảng Thành | Quảng Thành | Đường bê tông dài 328m; san nền khu cải táng 4.000m2. | 2021-2023 | 37/NQ-HĐND; 08/10/2020 | 4410 |  |  |  | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | Giữ nguyên
- | Chỉnh trang tỉnh lộ 4 đoạn từ UBND xã đến chợ Tây Ba, xã Quảng Thành | Quảng Thành | Xây mới vỉa hè dài 200m, hệ thống thoát nước 125m; công tình trên tuyến | 2023-2025 | 31/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 4100 |  |  |  | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | Giữ nguyên
- | Nâng cấp, chỉnh trang mở rộng mặt đường, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trước UBND xã Quảng Phú | Quảng Phú | Dài 1,6km | 2021-2023 | 38/NQ-HĐND; 08/10/2020 | 5992 |  |  |  | 5000 |  | 5000 | [5 empty] | Giữ nguyên
- | Đường nối Tỉnh lộ 11A đến đường ven bờ sông khu vực chợ Nan (cũ), xã Quảng Vinh | Quảng Vinh | Dài 731m | 2021-2023 | 39/NQ-HĐND; 08/10/2020 | 3940 |  |  |  | 3440 |  | 3440 | [5 empty] | Giữ nguyên
- | Xây dựng vĩa hè, thoát nước đường Tỉnh lộ 19, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng tỉnh lộ đoạn qua Khu trung tâm xã Quảng Thọ | Quảng Thọ | Chỉnh trang vỉa hè dài 540m; hệ thống thoát nước, … | 2021-2022 | 32/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 5160 |  |  |  | 4500 |  | 4500 | [5 empty] | Giữ nguyên
- | GPMB và đầu tư hạ tầng chỉnh trang kết hợp phát triển quĩ đất Khu phía Nam UBND xã Quảng An | Quảng An | Đường giao thông dài 450m, di dời mồ mã. | 2023-2025 | 33/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 17000 |  |  |  | 5100 |  | 5100 | [5 empty] | Giữ nguyên
- | Đầu tư hạ tầng vĩa hè, thoát nước, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh đường nội thị Khu trung tâm xã Quảng Phước | Quảng Phước | Thiết kế hè phố đoạn qua trung tâm xã từ cầu Bộ Phi giao với đường nội thị( Lê Tư Thành) với chiều dài khoảng L=137m, mặt cắt đường 26,5m, bề rộng vỉa hè là 4,5mx2 bề rộng mặt đường 8,75mx2; đoạn đường nội thị từ trung tâm xã đến trường THCS Ngô Thế Lân với chiều dài khoảng 300m, mặt cắt đường 19,5m, bề rộng vỉa hè 4,5mx2 bề rộng mặt đường 10,5m | 2023-2025 | 34/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 5000 |  |  |  | 4500 |  | 4500 | [5 empty] | Giữ nguyên
- | Đầu tư hạ tầng vĩa hè, thoát nước, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh đường tỉnh lộ 4 đoạn qua Khu trung tâm xã Quảng Lợi | Quảng Lợi | Chỉnh trang vỉa hè dài 670m; hệ thống thoát nước, … | 2023-2025 | 35/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 5000 | [11 empty] | Điều chỉnh kế hoạch vốn
- | Đầu tư hạ tầng vĩa hè, thoát nước, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh đường tỉnh lộ 4 đoạn qua Khu trung tâm xã Quảng Thái | Quảng Thái | Chỉnh trang vỉa hè dài 720m; hệ thống thoát nước, … | 2023-2025 | 36/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 5000 | [11 empty] | Điều chỉnh kế hoạch vốn
- | Chỉnh trang trung tâm chợ Cồn Gai, xã Quảng Công. Hạng mục: Hệ thống thoát nước, vỉa hè, nâng cấp mặt đường, … | Quảng Công | Xây mới vỉa hè , thoát nước dài 250m; nâng cấp, mở rộng mặt đường dài 250m. | 2023-2025 | 37/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 5000 | [11 empty] | Điều chỉnh kế hoạch vốn
- | Nâng cấp, mở rộng đường nối Quốc lộ 49 ra chợ chiều, xã Quảng Ngạn | Quảng Ngạn | Dài 600m | 2021-2022 | 40/NQ-HĐND; 08/10/2020 | 2200 |  |  |  | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | Giữ nguyên
- | GPMB mở rộng nút giao thông giữa tỉnh lộ 22 và Quốc lộ 49B; mở rộng tuyến tỉnh lộ 22 từ Quốc lộ 49B ra biển Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn | Quảng Ngạn | GPMB 5000m2; 12 hộ gia đình | 2021-2022 | 41/NQ-HĐND; 08/10/2020 | 2058 |  |  |  | 2058 |  | 2058 | [5 empty] | Giữ nguyên
- | Đầu tư hạ tầng vĩa hè, thoát nước, cây xanh, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng quốc lộ 49B đoạn qua Khu trung tâm xã Quảng Ngạn | Quảng Ngạn | Xây mới vỉa hè, hệ thống thoát nước dài 255m | 2023-2025 | 38/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 2300 | [11 empty] | Điều chỉnh kế hoạch vốn
3 | Hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, kết hợp chỉnh trang các khu trung tâm xã; vốn đối ứng Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. | 10 xã |  | 2021-2025 | 42/NQ-HĐND; 08/10/2020 | 30000 |  |  |  | 25500 | 13184 | 12316 | [5 empty] | Điều chỉnh kế hoạch vốn
VI.2 | Công trình giao thông |  |  |  |  | 122865 | 900 | 0 | 0 | 50604 | 0 | 28704 | 21900 | 0 | 0 | -56400 | -56400 |  | 107004 | -56400
1 | Đường Phước Lập -Giang Đông nối dài đến đường Vinh Lợi, huyện Quảng Điền |  | Dài 900m | 2022-2023 |  | 8401 |  |  |  | 8401 |  | 8401 | [5 empty] | Giữ nguyên
2 | Dự án Đường liên xã Quảng Vinh-Quảng Lợi nối tỉnh lộ 4, huyện Quảng Điền |  | Dài 4,6 km | 2022-2025 |  | 39186 | [11 empty] | Điều chỉnh kế hoạch vốn; thời gian thực hiện dự án
3 | Cầu Phú Lương B, huyện Quảng Điền | Quảng An | Chiều dài 41,2m, rộng 6,0m, đường 02 đầu câu khoảng 113m. Công trình bê tông cốt thép vĩnh cửu. | 2022-2025 |  | 14900 |  |  |  | 8600 |  | 8600 | [5 empty] | Điều chỉnh qui mô, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án. Ngân sách xã Quảng An đối ứng phần còn lại
4 | Đường liên xã Quảng Thành-Quảng Thọ nối tỉnh lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Quảng Điền | Quảng Thọ-Quảng Thành | Dài 3,3km, mặt đường rộng 7,5m và các công trình trên tuyến | 2023-2025 | 46/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 25000 | [11 empty] | Điều chỉnh kế hoạch vốn; thời gian thực hiện dự án
5 | Đường vào khu nghĩa trang huyện Quảng Điền | Quảng Lợi | Dài khoảng 850m | 2020-2021 | 23/NQ-HĐND; 08/10/2020 | 1206 |  |  |  | 1206 |  | 1206 | [5 empty] | Giữ nguyên
6 | Đường ven bờ sông Sịa (đoạn từ đường Nguyễn Vịnh dến Trạm bơm Tây Hưng), thị trấn Sịa | Thị trấn Sịa | Chiều dài khoảng 220m; hệ thống cấp điện, thoát nước và di dời trụ điện | 2020-2021 | 25/NQ-HĐND; 08/10/2020 | 1200 |  |  |  | 1196 |  | 1196 | [5 empty] | Giữ nguyên
7 | Đường từ trường mẫu giáo Họa Mi (cơ sở cũ) đến khu qui hoạch dân cư Cồn Dơi, xã Quảng Vinh | Quảng Vinh | Chiều dài 393m và công trình trên tuyến | 2020-2021 | 28/NQ-HĐND; 08/10/2020 | 1200 | 900 |  |  | 1200 |  | 300 | 900 |  |  |  |  | Giữ nguyên
8 | Đường nối đường Nguyễn Vịnh đến đường Vinh Lợi | TT Sịa | Dài 1,033 m | 2022-2023 | 39/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 4300 |  |  |  | 4300 |  | 4300 | [5 empty] | Giữ nguyên
9 | Đường bêtông thôn Cổ Tháp, xã Quảng Vinh (Đoạn từ cổng chào đến nhà thờ họ Trần) | Quảng Vinh | Dài 620m | 2021-2022 | 09/NQ-HĐND; 16/4/2021 | 993 |  |  |  | 896 |  | 896 | [5 empty] | Giữ nguyên
10 | Khắc phục sạt lở đường Đập Mít-La Vân Hạ, xã Quảng Thọ | Quảng Thọ | Gia cố taluy 230m; bù lề đường và nạo vét kênh, hồ nước 100m | 2021-2022 | 05/NQ-HĐND; 16/4/2021 | 488 |  |  |  | 400 |  | 400 | [5 empty] | Giữ nguyên
11 | Dự án nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Quảng Lợi | Quảng Lợi | Dài 716m | 2022-2023 |  | 1996 |  |  |  | 1500 |  | 1500 | [5 empty] | Giữ nguyên
12 | Đường giao thông Hải Thành-Cương Gián, xã Quảng Công | Quảng Công | Dài khoảng 980m, mặt đường 7,5m, bằng bê tông dày 20cm; nền đường 8,5m, lề đường 0,5x2m bằng đất cấp phối đầm chặt K95. | 2022-2023 |  | 7300 |  |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |  | Giữ nguyên
13 | Xây dựng mới cống hộp đường Nam Dương-Trang trại, xã Quảng Vinh | Quảng Vinh | Dài 55.6 m | 2022 |  | 710 |  |  |  | 710 |  | 710 | [5 empty] | Giữ nguyên
14 | Đường từ họ Hồ đến đường Tứ Phú, xã Quảng Vinh | Quảng Vinh | Dài 420m | 2022 |  | 1195 |  |  |  | 1195 |  | 1195 | [5 empty] | Giữ nguyên
15 | Hạ tầng phục vụ dân sinh kết hợp phát triển du lịch xã Quảng Công (giao thông, điện chiếu sáng, bãi đổ xe) | Quảng Công | - Tổng chiều dài khoảng 785m/04 tuyến (Tuyến số 1: Dài khoảng 215m, đi qua khu dân cư thôn Tân An. Tuyến số 2 (đường xuống biển Tân An): Dài 100m, thay thế đường cũ vào bãi đỗ xe; cải tạo đường đi bộ bậc cấp xuống biển dài khoảng 40m. Tuyến số 3: Dài khoảng 140m, có điểm đầu giao đường trục thôn Tân Lộc, điểm cuối tại cổng làng Tân Lộc; Tuyến số 4: Dài khoảng 330m, điểm đầu giao tuyến số 3, điểm cuối dẫn xuống bãi tắm biển) - Mặt cắt ngang các tuyến đường: Tuyến số 1: 1,0+7,0+1,0=9,0m. Mặt đường rộng 7,0m. Lề đường mỗi bên rộng 1,0m. Tuyến số 2, tuyến số 3 và tuyến số 4: 0,75+5,5+0,75=7,0m. Mặt đường rộng 5,5m. Lề đường mỗi bên rộng 0,75m. - Xây dựng một bãi đỗ xe có diện tích khoảng 900m2. - Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng trên lớp cấp phối đá dăm. - Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường chính phục vụ chiếu sáng trong khu vực. | 2023-2024 |  | 9800 |  |  |  | 9500 |  |  | 9500 |  |  |  |  | Giữ nguyên
16 | Nâng cấp, mở rộng đường Đặng Huy Cát (đoạn từ Tỉnh lộ 11A đến TDP Lương Cổ), thị Trấn Sịa | Thị trấn Sịa | Tổng chiều dài khoảng 500m, gồm 02 tuyến. Tuyến 1 (đường Đặng Huy Cát): Chiều dài khoảng 300m, điểm đầu giao với Tỉnh lộ 11A (đường Nguyễn Kim Thành), điểm cuối giao đường bê tông hiện trạng vào Tổ dân phố Lương Cổ. Tuyến 2: Chiều dài khoảng 200m, điểm đầu tại cổng Tổ dân phố Lương Cổ, tuyến đi về hướng Tây. - Mặt cắt ngang đường: Tuyến 1: 3,0+7,5+3,0=13,5m, Mặt đường rộng 7,5m; hè phố mỗi bên rộng 3,0m. Tuyến 2: 0,5+5,5+0,5=6,5m; mặt đường rộng 5,5m; lề đường đất rộng mỗi bên 0,5m. - Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa rải nóng trên lớp móng cấp phối đá dăm. Nền đường đắp đất cấp phối đầm chặt. - Hè phố xây dựng bó vỉa, rãnh vỉa, ô cây và lát gạch Terrazo. - Xây dựng mới hệ thống cống thoát nước dọc trên hè phố và các cống ngang đảm bảo thoát nước trong khu vực. | 2023-2024 |  | 4990 |  |  |  | 4500 |  |  | 4500 |  |  |  |  | Giữ nguyên
VI.3 | Dự án thuỷ lợi |  |  |  |  | 68739 | 0 | 0 | 0 | 64246 | 0 | 16311 | 44735 | 3200 | 44735 | 0 | 44735 |  | 19511 | 44735
1 | Kè sông Diên Hồng (đoạn từ công Ông Khuynh đến cầu Cồn Văn), xã Quảng Phước | Quảng Phước | Chiều dài 210,44m | 2020-2021 | 24/NQ-HĐND; 08/10/2020 | 2219 |  |  |  | 2219 |  | 2219 | [5 empty] | Giữ nguyên
2 | Trạm bơm tưới Bàu Kho, thị trấn Sịa | Thị trấn Sịa | Xây mới 01 trạm bơm, hệ thống cấp điện và cửa lấy nước đầu kênh | 2020-2021 | 24/NQ-HĐND; 08/10/2020 | 1110 |  |  |  | 1100 |  | 1100 | [5 empty] | Giữ nguyên
3 | Sửa chữa cống An Gia và gia cố hạ lưu cống Thạch Bình, xã Quảng Phước | Quảng Phước | 02 cống | 2021-2022 | 03/NQ-HĐND; 16/4/2021 | 1000 |  |  |  | 950 |  | 950 | [5 empty] | Giữ nguyên
4 | Khắc phục sạt lở hói Nam Phù, xã Quảng Phú | Quảng Phú | Chiều dài khoảng 80m | 2021-2022 | 02/NQ-HĐND; 16/4/2021 | 900 |  |  |  | 872 |  | 872 | [5 empty] | Giữ nguyên
5 | Tường chắn lũ và nâng cấp đường bê tông trước Miếu Bà và nhà thờ Đặng Hữu Phổ, xã Quảng Phú | Quảng Phú | Chiều dài khoảng 255m | 2021-2022 | 08/NQ-HĐND; 16/4/2021 | 800 |  |  |  | 760 |  | 760 | [5 empty] | Giữ nguyên
6 | Cống Phú Lương A, xã Quảng Thành |  |  | 2022-2023 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 | [5 empty] | Giữ nguyên
7 | Nâng cấp, sửa chữa đê Kênh Mới, xã Quảng Thái |  | Dài 335 | 2022-2023 |  | 1241 |  |  |  | 1241 |  | 1241 | [5 empty] | Giữ nguyên
8 | Xử lý khẩn cấp thay thế, sửa chữa ván phai các cống: Phước Lý, Bàu Xâu, Bạch Đằng; xã Quảng Phước | Quảng Phước | Cống: Phước Lý; 01 khẩu độ; Bàu Xâu; 03 khẩu độ; Bạch Đằng: 03 khẩu độ | 2022 |  | 404 |  |  |  | 404 |  | 404 | [5 empty] | Giữ nguyên
9 | Tuyến mương tách nước cho Trạm bơm Lai Hà-HTX Tam Giang, Quảng Thái | Quảng Thái | Dài 360m | 2022 |  | 1000 |  |  |  | 750 |  | 750 | [5 empty] | Giữ nguyên
10 | Kè chống sạt lở hói Nam Phù, xã Quảng Phú |  | Dài 150m | 2022 |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  | 1200 | [5 empty] | Giữ nguyên
11 | Khắc phục sạt lở hói Nam Phù, xã Quảng Phú (giai đoạn 3) | Quảng Phú | Gia cố kè 02 bờ hói các đoạn qua nhà dân bị sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài khoảng L=300m, kết cấu giữ chân bằng rọ đá, thảm đá hoặc đá đổ; mái hói gia cố bằng đá hộc lát khan trong hệ thống khung giằng bê tông cốt thép, dưới lót vải lọc; cao trình đỉnh kè theo cao trình mặt đất tự nhiên. | 2023-2024 |  | 2050 |  |  |  | 1550 |  | 550 |  | 1000 |  |  |  | Giữ nguyên
12 | Khắc phục sạt lở bờ sông Bồ, đoạn qua thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ | Quảng Thọ | Xây mới tuyến kè có chiều dài khoảng 60m. Cao độ đỉnh kè thay đổi theo mặt đất tự nhiên, đỉnh kè bằng bê tông, có bố trí trụ tiêu đảm bảo an toàn. Mái kè được gia cố bằng đá lát trong hệ thống khung giằng dọc ngang bằng bê tông cốt thép, phía dưới lớp đá lát là lớp vải lọc. Chân kè được hộ chân kè bằng khối lăng thể đá đổ trên lớp vải kỹ thuật. | 2023-2024 |  | 830 |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  | Giữ nguyên
13 | Cống An Thành, xã Quảng Thành | Quảng Thành | - Xây mới cống An Thành khẩu độ (4x 3,5m) =14m, gia cố mái 2 bờ hói hạ lưu cống và bố trí một số công trình tưới tiêu, bến nước sinh hoạt phù hợp với nhiệm vụ dự án. - Nạo vét và tháo dỡ cống cũ nằm cách cống An Thành về hạ lưu khoảng 100m, cao trình đáy đảm bảo nhiệm vụ của dự án. | 2023-2024 |  | 5600 |  |  |  | 2265 |  | 1265 |  | 1000 |  |  |  | Giữ nguyên
14 | Khắc phục sạt lở hói Lai Hà, xã Quảng Thái | Quảng Thái | Tổng chiều dài tuyến đê: 265,4m, mặt đê rộng 2,5m, độ dốc ngang mặt đê 3%. Đắp đê bằng đất cấp phối đồi K85. Gia cố mái taluy đê phía trái tuyến bằng các cọc tre D6-D8 dài 3,5m kết hợp phên khại tre có thép giằng neo. Gia cố mái taluy đê phía phải tuyến bằng xây đá hộc xếp khan mái taluy không chít mạch, xây chân khay bằng đá hộc có chít mạch vữa xi măng mác100. | 2023 |  | 650 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | Giữ nguyên
15 | Gia cố, nạo vét sông Rào Cùng, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền | Quảng Thọ | - Nạo vét lòng sông có chiều dài 1,2km. (đoạn cuối tuyến đổ ra sông Bồ). - Gia cố 2 mái bờ sông và mặt đê có tổng chiều dài 2 bờ khoảng 2,2km (đỉnh đê bờ tả dài 1,1km kết hợp giao thông). '- Gia cố bờ sông Bồ phạm vi cuối tuyến sông dài 0,2km. - Công trình trên tuyến: Xây mới các cầu giao thông và các cống tiêu đảm bảo nhiệm vụ của dự án. | 2024-2025 |  | 44735 |  |  |  | 44735 |  |  | 44735 |  |  |  |  | Bổ sung dự án
VI.4 | Dự án hạ tầng cụm công nghiệp; TTCN |  |  |  |  | 7207 | 0 | 0 | 0 | 7207 | 0 | 7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7207 | 0
1 | Đầu tư hạ tầng thiết yếu cụm TTCN Quảng Lợi theo qui hoạch (giai đoạn 1) | Quảng Lợi | Đường giao thông dài 1,363m và công trình trên tuyến; hệ thống điện chiếu sáng dài 544,12m. | 2023-2025 | 40/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 5007 |  |  |  | 5007 |  | 5007 | [5 empty] | Giữ nguyên
2 | Nhà chế biến kết hợp giới thiệu sản phẩm rau má Quảng Thọ | Quảng Thọ | Giai đoạn 1: Xây mới khu trưng bày 63,4m2; khu chế biến 147,3m2. Giai đoạn 2: Mở rộng khu chế biến 125,9m2, san nền nâng sân, san nền hồ nước, di dời nhà phơi sản phẩm | 2021-2023 | 07/NQ-HĐND; 16/4/2021 | 2200 |  |  |  | 2200 |  | 2200 | [5 empty] | Giữ nguyên
VI.5 | Dự án hạ tầng đô thị thông minh |  |  |  |  | 4265 | 0 | 0 | 0 | 4265 | 0 | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4265 | 0
1 | Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện Quảng Điền | Toàn huyện | Lắp đặt hệ thống thiết bị | 2021-2023 | 43/NQ-HĐND; 08/10/2020 | 4265 |  |  |  | 4265 |  | 4265 | [5 empty] | Giữ nguyên
VI.6 | Dự án hạ tầng du lịch |  |  |  |  | 8464 | 0 | 0 | 0 | 8464 | 7249 | 1215 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 8464 | 0
1 | Hạ tầng các điểm du lịch cộng đồng huyện Quảng Điền |  |  |  |  | 8464 | 0 | 0 | 0 | 8464 | 7249 | 1215 | 0 | 0
- | Hạ tầng các điểm du lịch cộng đồng thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi | Quảng Lợi | Giai đoạn 1: xây mới khu trưng bày 98,4m2; khu sảnh chờ 31,6m2. Giai đoạn 2: Bãi đổ xe: 306m2; sân vườn 343m2; cải tạo khuôn viên; hệ thống cấp điện, nước,… | 2021-2023 | 50/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 1965 |  |  |  | 1965 | 750 | 1215 | [5 empty] | Giữ nguyên
- | Hạ tầng các điểm du lịch cộng đồng thôn Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn | Quảng Ngạn | Nhà đổ xe 575m2; cổng chào, chòi canh, mở rộng đường bê tông 340m, xây mới đường bê tông 169m | 2023-2025 | 51/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 2855 |  |  |  | 2855 | 2855 | [6 empty] | Giữ nguyên
- | Hạ tầng các điểm du lịch cộng đồng thôn Thành Trung, xã Quảng Thành | Quảng Thành | Đương giao thông theo tiêu chuẩn đô thị, dài khoảng 560m; nền rộng 9,0m, mặt đường rộng 7,5m bằng bê tông xi măng.... | 2023-2025 | 52/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 3644 |  |  |  | 3644 | 3644 | [6 empty] | Điều chỉnh qui mô đầu tư
VI.7 | Dự án giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; Y tế; vệ sinh môi trương, văn hóa-xã hội |  |  |  |  | 156466 | 1300 | 0 | 0 | 103906.3 | 38183.3 | 37427 | 27796 | 500 |  | -4991.7 | -4991.7 |  | 108898 | -4991.7
1 | Trường học đạt chuẩn QG 2021-2025_Huyện Quảng Điền | Toàn huyện | Xây mới 118 phòng (76 phòng học và 42 phòng chức năng) | 2022-2025 | 47/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 110856 | 0 | 0 | 0 | 64267.3 | 32362.3 | 31905 | 0 | 0 |  |  |  | Điều chỉnh tổng mức đầu tư
1.1 | Dự án 1: Các trường Tiểu học và THCS |  | 06 trường: THCS Phạm Quang Ái: 1.061 m2; tiểu học số 2 Thị trấn Sịa: 602 m2; tiểu học số 1 Thị trấn Sịa: 957 m2; tiểu học số 2 Quảng Phú: 779m2; tiểu học số 2 Quảng Vinh:779m2; THCS Đặng Dung: 1.371m2 | 2022-2024 |  | 37580 | 0 | 0 | 0 | 24512 | 10461 | 14051 | 0 | 0 |  |  |  | Sắp xếp lại các dự án thành phần
1.2 | Dự án 2: Các trường Mầm non |  | 07 trường: MN Bình Minh (cơ sở 2), thị trấn Sịa: 279m2; mầm non Phú Thanh 680m2; mầm non Đông Phú 938m2; mầm non Sơn Ca, thị trấn Sịa 634m2; mầm non Quảng Lợi (CS Mỹ Thạnh) 526m2; mầm non Sao Mai 1 (CS Phú Lễ) 289m2; mầm non Quảng Ngạn 680m2 | 2022-2024 |  | 34580 | 0 | 0 | 0 | 21513.3 | 11130.3 | 10383 | 0 | 0
1.3 | Dự án 3: Các trường mầm non, tiểu học và THCS |  | 05 trường: MN Quảng Công 680 m2; THCS Đặng Hữu Phổ 654 m2; tiểu học Quảng Thọ 650m2; tiểu học số 1 Quảng Phước 985m2; tiểu học Quảng Ngạn 935m2. | 2023-2025 |  | 30404 | 0 | 0 | 0 | 18242 | 10771 | 7471 | 0 | 0
1.4 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện |  |  |  |  | 8292 | [11 empty] | Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn
2 | Dư án Nhà đa năng Trường THCS Đặng Dung, thị trấn Sịa. |  |  |  |  | 6700 |  |  |  | 4000 | 4000 | [6 empty] | Giữ nguyên
3 | Trạm Y tế xã Quảng Thái |  |  | 2021-2022 |  | 1300 | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  |  |  | Giữ nguyên
4 | Nhà vệ sinh, nhà Ban quản lý Trung tâm thương mại Quảng Điền |  |  |  |  | 2231 |  |  |  | 2231 |  | 2231 | [5 empty] | Giữ nguyên
5 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án nâng cao độ sân trường, tuyến đường đến trường trên địa bàn huyện Quảng Điền |  |  |  |  | 17478 |  |  |  | 14457 | 1821 | 636 | 12000 |  |  |  |  | Giữ nguyên
6 | Chỉnh trang, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện quảng Điền | Thị trấn Sịa | Nâng cấp sân bê tông, chỉnh trang sân vườn, …: 1.500m2; sơn toàn bộ mặt ngoài và cải tạo nhà chính | 2022 |  | 1255 |  |  |  | 1255 |  | 1255 | [5 empty] | Giữ nguyên
7 | Nâng cấp, cải tạo sân trường THPT Nguyễn Chí Thanh |  | Nâng cấp sân bê tông, chỉnh trang sân vườn, …: 1.500m2; sơn toàn bộ mặt ngoài và cải tạo nhà chính | 2022 |  | 1000 |  |  |  | 900 |  | 900 | [5 empty] | Giữ nguyên
8 | Nâng cấp cải tạo nghĩa trang liệt sỹ huyện Quảng Điền | Quảng Phú | Tháo dỡ hàng rào hiện trạng khoảng 162m; tháo dỡ kỳ đài cũ; san lấp mương nước phần đi qua nghĩa trang, nâng nền nghĩa trang cũ bao gồm cả phí trước và sau phù hợp với diện tích khoảng 11.700m2; di dời cây hiện trạng sang 02 bên khu đất; Sơn mới lại cổng chính; cải tạo hàng rào phía trước khoảng 82m; cải tạo 02 chòi nghỉ thành 02 nhà bia; Xây dựng mới các hạng mục: Hàng rào theo diện tích mở rộng khoảng 436m; bình phong có tranh điêu khắc chủ đề quê hương, cách mạng; kỳ đài, sân trước, sau; 02 hàng cột cờ trước kỳ đài, mỗi hàng 05 cột cờ; xây dựng 01 nhà treo khánh diện tích khoảng 128m2;; 01 nhà treo chuông diện tích khoảng 128m2; xây mới 224 mộ liệt sỹ; nhà quản trang diện tích khoảng 36m2; sân đường nội bộ trong ngoài nghĩa trang, bồn hoa, trồng thảm cỏ, cây xanh; hệ thống thoát nước; hệ thống điện chiếu sáng kết hợp điện năng lượng mặt trời; hệ thống tưới nước tự động đảm bảo theo tiêu chuẩn | 2023-2025 |  | 14996 |  |  |  | 14996 |  | 500 | 14496 |  |  |  |  | Giữ nguyên
9 | Sửa chữa Trường Tiểu học số 1 Quảng Thành | Quảng Thành | Khắc phục hư hỏng, kết hợp cải tạo, nâng cấp khối nhà 02 tầng 06 phòng học: Sửa chữa hệ thống cửa, thay kính vỡ tại khối phòng học hiện trạng; chống thấm sê nô mái. Đóng mới trần tầng 2. Sửa chữa, thay thế các thiết bị điện và đường dây đảm bảo sử dụng; vệ sinh, cạo bỏ vôi cũ, sơn mới khối nhà 03 nước; xây cầu nối các khối nhà với diện tích khoản 9,0m2 bằng bê tông cốt thép; làm nhà xe với diện tích khoảng 66,0m2; làm mái che vị trí cầu thang ngoài trời; sửa chữa các nhà xe hiện trạng; làm cột cờ inox cao 8m; thay mới cột cờ hư hỏng tại cơ sở 1; cải tạo, nâng cấp sân bê tông đảm bảo sử dụng. | 2023 |  | 650 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | Giữ nguyên
VI.8 | Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích |  |  |  |  | 9254 | 0 | 0 | 0 | 6702 | 986 | 1167 | 4549 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6702 | 0
1 | Các dự án hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng (năm ngoài Quần thể di tích Cố Đô Huế) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 |  |  |  |  | 9254 | 0 | 0 | 0 | 6702 | 986 | 1167 | 4549 | 0 |  |  |  | Giữ nguyên
- | Đình Thủ Lễ (Thị trấn Sịa) |  |  |  |  | 3797 |  |  |  | 2717 |  | 1167 | 1550 |  |  |  |  | Giữ nguyên
- | Địa điểm Đình Thủy Lập (Xã Quảng Lợi) |  |  |  |  | 984 |  |  |  | 795 |  |  | 795 |  |  |  |  | Giữ nguyên
- | Địa điểm Hội nghị Nam Dương (Xã Quảng Vinh) |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 | 500 | [6 empty] | Giữ nguyên
- | Chùa Thành Trung (Xã Quảng Thành) |  |  |  |  | 1420 |  |  |  | 950 | 250 |  | 700 |  |  |  |  | Giữ nguyên
- | Miếu thờ Nguyễn Hữu Dật (Xã Quảng Thọ) |  |  |  |  | 1698 |  |  |  | 1036 | 236 |  | 800 |  |  |  |  | Giữ nguyên
- | Tu sửa khẩn cấp Khu Lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (xã Quảng Thọ) |  |  |  |  | 855 |  |  |  | 704 |  |  | 704 |  |  |  |  | Giữ nguyên
VI.9 | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước |  |  |  |  | 158765 | 0 | 0 | 0 | 10265 | 1500 | 8765 | 0 | 0 |  | -35400 | -35400 |  | 45665 | -35400
1 | Khu hành chính tập trung huyện Quảng Điền | Thị trấn Sịa |  | 2024-2027 |  | 150000 |  |  |  | 1500 | 1500 | [6 empty] | Điều chỉnh tên, qui mô, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư (12.000 triệu đồng theo NQ 05: dự kiến điều chỉnh CBĐT 1.500 trđ, GPMB tạm tính 3.500 triệu đồng, xây dựng 7.000 triệu đồng)
2 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà làm việc Huyện uỷ. Hạng mục: Nhà xe; thay thế mái tôn Nhà làm việc của Uỷ ban Kiểm tra, Dân vận; cầu nối 02 dãy nhà làm việc, … | Thị trấn Sịa | Nâng cấp, sửa chữa nhà xe 130m2; khối nhà làm việc; xây mới mái che 51m2 | 2021-2022 | 04/NQ-HĐND; 16/4/2021 | 290 |  |  |  | 290 |  | 290 | [5 empty] | Giữ nguyên
3 | Sửa chữa mái Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền | Thị trấn Sịa | Thay mới mái tôn 1,356m2 | 2021-2022 | 06/NQ-HĐND; 16/4/2021 | 600 |  |  |  | 600 |  | 600 | [5 empty] | Giữ nguyên
4 | Cải tạo, nâng cấp phòng họp, phòng họp trực tuyến và làm nhà cầu nối dãy nhà làm việc phía sau của Trụ sở UBND huyện. | Thị trấn Sịa | Diện tích làm mới, nâng cấp, cải tạo 158m2 và lắp đặt trang thiết bị | 2020-2021 | 29/NQ-HĐND; 08/10/2020 | 544 |  |  |  | 544 |  | 544 | [5 empty] | Giữ nguyên
5 | Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên và các hạng mục phụ trợ Hội trường Huyện uỷ và Trụ sở cơ quan Huyện uỷ | Thị trấn Sịa | Diện tích 3600m2 | 2022 |  | 1272 |  |  |  | 1272 |  | 1272 | [5 empty] | Giữ nguyên
6 | Xây mới nhà xe Nhà Văn hoá huyện Quảng Điền | Thị trấn Sịa | Diện tích 430m2 | 2022 |  | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 | [5 empty] | Giữ nguyên
7 | Nâng cấp, sửa chữa Chi cục Thuế khu vực Hương Điền (Chi nhánh Quảng Điền) | Thị trấn Sịa | Cải tạo khối nhà 03 tầng và các hạng mục khác | 2023 |  | 1250 |  |  |  | 1250 |  | 1250 | [5 empty] | Giữ nguyên
8 | Nâng cấp, cải tạo trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Điền (cơ sở cũ) | Thị trấn Sịa | Cải tạo khối nhà 02 tầng và các hạng mục khác | 2023 |  | 1209 |  |  |  | 1209 |  | 1209 | [5 empty] | Giữ nguyên
9 | Sửa chữa, nâng cấp Nhà Văn hóa huyện |  | Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, vách tiêu âm, sơn mới khối nhà chính,mua sắm quạt nước, di dời phòng truyền thanh huyện, hệ thống PCCC và một số hạng mục khác | 2024-2025 |  | 3100 |  |  |  | 3100 |  | 3100 | [5 empty] | Bổ sung KH ĐTC 2021-2025
VI.10 | Quốc phòng, an ninh |  |  |  |  | 7804 | 0 | 0 | 0 | 7804 | 4000 | 3804 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7804 | 0
1 | Xây dựng khu vực phòng thủ huấn luyện tập trung: Dự bị động viên-dân quân tự vệ | Quảng Lợi | Nhà 305m2; bếp ăn 75m2; nhà ăn 141m2; nhà vệ sinh 47m2, … | 2021-2022 | 45/NQ-HĐND; ngày 08/10/2020 | 3804 |  |  |  | 3804 |  | 3804 | [5 empty] | Giữ nguyên
2 | Hỗ trợ xây dựng Trụ sở Công an xã |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000 | [6 empty] | Giữ nguyên
VI.11 | Các dự án phát triển quĩ đất |  |  |  |  | 305181 | 0 | 9347 | 0 | 47311 | 0 | 47311 | 0 | 0 |  | -75175 | -75175 |  | 122486 | -75175
- | Do huyện quản lý |  |  |  |  | 83981 | 0 | 9347 | 0 | 47311 | 0 | 47311 | 0 | 0 |  | -5505 | -5505 |  | 52816 | -5505
1 | Dự án GPMB và đầu tư hạ tầng PTQĐ khu dân cư phía Bắc TTTM huyện (Giai đoạn 1) | Thị trấn Sịa |  | 2020-2021 |  | 10587 |  | 9347 |  | 1240 |  | 1240 | [5 empty] | Giữ nguyên
2 | Dự án phát triển quĩ đất khu dân cư phía Bắc Trung tâm thương mại thuộc khu qui hoạch bến xe khách huyện Quảng Điền (giai đoạn 2) | Thị trấn Sịa | GPMB 1,98ha; san ủi mặt bằng; lập bản đồ địa chính, cắm mốc phân lô | 2021-2023 | 46/NQ-HĐND; ngày 08/10/2020 | 7466 |  |  |  | 5226 |  | 5226 | [5 empty] | Giữ nguyên
3 | Hạ tầng khu dân cư phía Đông xã Quảng Lợi ( giai đoạn 2 ) | Quảng Lợi | GPMB và thu hồi đất với diện tích khoản 19.550m2; Đào bóc 20cm đất lúa, san nền khu vực xây dựng với diện tích khoản 17.250m2 bằng đất cấp phối đồi, độ chặt K85; Mở rộng nền đường trên nền đường cũ về đối diện khu dân cư với chiều dài khoảng 665m. Bề rộng nền đường hiện tại 7.0m, bề rộng nền đường mở rộng: 4.5m, sau khi mở rộng, bề rộng nền đường 14.5m; Xây mới Trạm biến áp và hệ thống cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, cấp nước, PCCC theo quy định; Hoàn trả đường giao thông nội đồng chiều dài khoản 258m, rộng 3.0m. | 2023-2025 | 41/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 14960 |  |  |  | 10472 |  | 10472 | [5 empty] | Giữ nguyên
4 | Hạ tầng khu dân cư An Gia phía Bắc TTBD chính trị huyện. | Thị trấn Sịa | GPMB 3,2ha; di dời 500 mộ xây; 4.000 mộ đất; san nền, đầu tư giao thông 855m; cấp thoát nước, điện sinh hoạt. | 2023-2025 | 42/NQ-HĐND; 22/7/2021 | 21578 |  |  |  | 6800 |  | 6800 | [5 empty] | Điều chỉnh kế hoạch vốn; thực hiện GPMB giai đoạn 1; phần còn lại thực hiện sau năm 2025..
5 | GPMB và hạ tầng khu dân cư Thủ Lễ Nam | Thị trấn Sịa | GPMB 2,8ha;3000 ngôi mộ, trong đó 2750 mô đất, 250 mộ xây; đầu tư hệ thống giao thông 350m, hệ thống cấp, thoát nước; Xây mới Trạm biến áp, điện sinh hoạt ; PCCC | 2022-2023 | 42/NQ-HĐND; 10/12/2022 (NQ điều chỉnh) | 19390 |  |  |  | 13573 |  | 13573 | [5 empty] | Giữ nguyên
6 | Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quĩ đất khu dân cư phía Bắc Trung tâm thương mại thuộc khu qui hoạch bến xe khách huyện Quảng Điền (giai đoạn 3) | Thị trấn Sịa | Đường giao thông 430m/02 tuyến | 2022-2024 |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 10000 | [5 empty] | Bổ sung kế hoạch vốn 3.000 triệu đồng, phần tỉnh hỗ trợ, tỉnh không cân đối được
- | Các dự án phát triển quĩ đất khác trên địa bàn huyện |  |  |  |  | 221200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -69670 | -69670 |  | 69670 | -69670
1 | Hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu, GPMB, … các dự án phát triển quĩ đất khác trên địa bàn huyện | Toàn huyện | Đầu tư hệ thống giao thông, cáp điện, thoát nước | 2021-2025 | 47/NQ-HĐND; 08/10/2020 | 221200 | [11 empty] | Điều chỉnh giảm KH vốn
VI.12 | Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 04, 05 và 12 của Huyện ủy |  |  |  |  | 232550 | 0 | 0 | 0 | 62048 | 0 | 62048 | 0 | 0 |  | -170502 | -170502 |  | 232550 | -170502
1 | Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 04 -NQ/HU ngày 08/12/2021 (Thị trấn Sịa) | Thị trấn Sịa |  | 2021-2025 |  | 89600 |  |  |  | 16552 |  | 16552 | [5 empty] | Điều chỉnh giảm KH vốn theo kết quả đấu giá đất 2021-2023 và dự kiến 2024-2025
2 | Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 05 -NQ/HU ngày 08/12/2021 (Quảng Thành) | Quảng Thành |  | 2021-2025 |  | 72510 |  |  |  | 2220 |  | 2220
3 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao kết hợp chỉnh trang khu trung tâm xã |  |  | 2021-2025 |  | 70440 |  |  |  | 43276 |  | 43276
VII | Dự phòng |  |  |  |  | 40289 | [9 empty] | -40289 | -40289 | Điều chỉnh kế hoạch vốn | 40289 | -40289