# ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

#### HUYỆN QUẢNG ĐIỀN	                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      87/BC-UBND		   Quảng Điền, ngày   27  tháng 6  năm 2018

##### BÁO CÁO

## Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6

và chương trình công tác của UBND huyện tháng 7/2018

Qua soát xét tình hình, UBND huyện thống nhất đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và đề ra chương trình công tác tháng 7/2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Nông nghiệp và PTNT

- Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Hè Thu. Hiện nay, cây lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, riêng diện tích gieo sạ lại do ngập úng đợt mưa ngày 04/6/2018 đang được tỉa dặm. Đồng thời, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lạc và rau màu vụ Đông Xuân, đến nay đã thu hoạch 368,2 ha/445,4 ha lạc, đạt 82,7%.

Đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, các HTX nông nghiệp thường xuyên phối hợp điều tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Hiện nay, đang xuất hiện một số đối tượng gây hại nhẹ như: ốc bưu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, chuột.

- Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác theo dõi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa nắng nóng. Đôn đốc hoàn thành công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi.

- Chỉ đạo hoàn thành thả nuôi và tăng cường công tác theo dõi, phòng chống dịch bệnh cho tôm, cá nuôi chính vụ năm 2018. Hiện nay, bà con đang tiến hành thu tỉa một số diện tích thả nuôi sớm, với sản lượng như sau: tôm sú 25,5 tấn, cua 10,4 tấn, cá kình 16 tấn.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành rà xoát, thống kê tình hình thả nuôi tôm thẻ chân trắng không đúng quy định để có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời.

2. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới

- Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, nội dung theo kế hoạch đã đề ra. Đôn đốc các địa phương phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông, lâm, ngư đẩy nhanh tiến độ triển khai các mô hình phát triển sản xuất năm 2017, 2018.

- Đã hoàn thành hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Quảng Công đạt chuẩn nông thôn mới và đã gửi Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh để thẩm định. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản thẩm định đối với 02 tiêu chí: tiêu chí số 5 - Trường học (không đạt, do Trường mầm non Quảng Công (cơ sở 2) và trường THCS Phan Thế Phương chưa hoàn chỉnh tường rào phía sau nên chưa đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất trường học) và tiêu chí số 14 - Giáo dục và Đào tạo (đạt). UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Quảng Công phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương triển khai hoàn thành tiêu chí số 5 để hoàn tất hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trạm Khuyến nông - lâm - ngư, Hội Nông dân, các hộ thực hiện dự án và các ngành liên quan hoàn chỉnh, trình phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng, phát triển vườn mẫu năm 2018 ( triển khai làm điểm 10 vườn mẫu-Quảng Phú 05 vườn, Quảng Thọ 05 vườn ).

3. Tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ

- Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện các dự án đã đăng ký đầu tư trên địa bàn. Hiện nay, đã hướng dẫn, phối hợp hộ kinh doanh Nguyễn Phương Chi lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho mở rộng diện tích nghiên cứu đầu tư tại khu dịch vụ Cồn Tộc, xã Quảng Lợi, với quy mô 05 ha mặt nước. Đồng thời, đã vận động hộ kinh doanh Nguyễn Phương Chi lập thủ tục để thành lập HTX Làng Du lịch Nông trang Đầm phá để triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

- Chuyển đổi mô hình quản lý chợ:

+ Chợ Trung tâm thương mại huyện: Hiện nay, Ban Chuyển đổi chợ tỉnh đã có văn bản thẩm định phương án Chuyển đổi chợ Trung tâm thương mại huyện; phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế hoạch đang hoàn chỉnh phương án trình UBND huyện phê duyệt.

+ Chợ An Xuân, xã Quảng An: UBND xã Quảng An đã xây dựng hoàn thành phương án; hiện nay, phòng Kinh tế - Hạ tầng đang phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt.

- Thực hiện Quyết định của Sở Công thương về việc hỗ trợ kinh phí cho đề án khuyến công năm 2017, cơ sở sản xuất tinh bột nghệ Trần May đã hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân Bạch Lai, xã Quảng An để sản xuất cơ bản hoàn thành các thiết bị tiên tiến sản xuất tinh bột nghệ và đã tổ chức xây dựng nhà xưởng để chuẩn bị mời nghiệm thu đề án khuyến công. Tuy nhiên, do vị trí xây dựng nhà xưởng (tại vùng cát nội đồng xã Quảng Thái) chưa được đầu tư điện 03 pha nên không thể vận hành các thiết bị sản xuất tinh bột nghệ nói trên. UBND huyện đã lập hồ sơ đề nghị Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh gia hạn thời gian thực hiện đề án khuyến công năm 2017 của cơ sở Trần May đến ngày 15/12/2018.

4. Tài nguyên - Môi trường

- Tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác quy hoạch, phân lô và hoàn thiện các thủ tục để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và quyền thuê đất theo kế hoạch đã đề ra. Đến nay, đã tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 201 lô, với kinh phí 41.251,5 triệu đồng.

- Đã chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng căn cứ các quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa hướng dẫn cho các chủ bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn huyện lập các hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định để đề nghị Sở Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa.

- Đã chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài nguyên - Môi trường, Hạt Kiểm lâm và UBND các xã: Quảng Vinh, Quảng Phú rà soát lại quy hoạch, cắm mốc và hướng dẫn các chủ rừng lập các hồ sơ, thủ tục có liên quan để thanh lý rừng 661 trên đất nhằm sớm đưa khu quy hoạch nghĩa địa tập trung 20ha tại thôn Thanh Cần, xã Quảng Vinh đi vào hoạt động.

5. Xây dựng cơ bản

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản chuyển tiếp năm 2017 và chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để triển khai thi công các công trình trong kế hoạch năm 2018 đã được thông báo vốn. Đến nay, công trình đường tránh lũ (giai đoạn 2) đã hoàn thành đưa vào sử dụng; công trình trạm bơm tưới Bố, thị trấn Sịa đã thi công hoàn thành 98% khối lượng công trình; nâng cấp đê kết hợp giao thông đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ đoạn qua xã Quảng Thọ và Quảng Phú đã thi công hoàn thành các công trình trên tuyến, hiện nay đang thi công gia cố mái kè và thi công đổ bê tông mặt đường đạt khoảng 500m (đoạn qua thôn Nam Phù, xã Quảng Phú); nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ cầu Niêm Phò đến thị trấn Sịa ) đang thi công nền đường; trường THCS Nguyễn Hữu Dật đã thi công xong phần móng; Trường THCS Ngô Thế Lân đang thi công tường tầng 1; đường Trằm Ngang - Trang Trại, xã Quảng Thái đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

- Dự án kiên cố hóa trường, lớp học mầm non, tiểu học huyện Quảng Điền: trường mầm non Kim Thành (02 tầng, 04 phòng), trường mầm non Phú Thanh (02 tầng, 04 phòng) đang thi công sàn tầng 1, trường mầm non Xuân Dương (01 tầng, 02 phòng) đang thi công tường, trường mầm non Quảng Thái (01 tầng, 03 phòng) đang đổ sàn, trường tiểu học số 1 Quảng Thành (02 tầng, 04 phòng) đang đổ dầm tầng 1, trường tiểu học số 1 Quảng An (02 tầng, 06 phòng) đang thi công tường tầng 1, trường tiểu học Quảng Công (02 tầng, 06 phòng học và nhà vệ sinh lền kề) đang đổ sàn tầng 1; trường mầm non Quảng Phước (02 tầng, 04 phòng chuẩn bị khởi công; trường mầm non Đông Phú (02 tầng, 04 phòng) đang thi công phần móng.

- Đối với các công trình thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017:

+ Chương trình nông thôn mới: Đường liên thôn Hà Đồ - Phước Lập đã thi công xong mặt đường, đang chuẩn bị thi công lề đường; nâng cấp trạm bơm và kênh mương Đông Phước 1 đã thi công đạt 75% khối lượng công trình; đường giao thông từ tỉnh lộ 4 đi đập Cửa Lác đang chuẩn bị thi công mặt đường; trạm bơm Thế Lại, xã Quảng Thành đang thi công phần kênh mương (khoảng 80%); nhà văn hóa xã Quảng Ngạn chuẩn bị triển khai thi công; đường Sơn Tùng - Đông Lâm, xã Quảng Vinh thi công cơ bản hoàn thành.

+ Chương trình giảm nghèo bền vững: đường Sơn Công (giai đoạn 2), xã Quảng Lợi, đường Hậu, thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành, đường từ cầu HTX Đông Phú đến cống Cây Bàng, thôn Đông Xuyên và đường Ruộng Canh - Bà Thuý, thôn An Xuân (giai đoạn 02), xã Quảng An đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng; đường nội đồng nối chợ Cồn Gai đến thôn 14, xã Quảng Công đang thi công mặt đường, đạt khoảng 80% khối lượng công trình; đường từ tỉnh lộ 4B - thôn Trung Làng, xã Quảng Thái đang thi công mặt đường đạt khoảng 70% khối lượng công trình; đường bê tông thôn 2, thôn 3, thôn Vĩnh Tu, xã Quảng Ngạn đã thi công khoảng 70% khối lượng.

- Đối với các công trình dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018: đường thôn Tân Mỹ (nối khu dân cư A đến khu dân cư B), xã Quảng Ngạn đang thi công mặt đường; đường thôn Mai Dương, xã Quảng Phước đã thi công đạt 75% khối lượng công trình; đường Hậu Phường - Đạt Sét (giai đoạn 2) ngày 29/6/2018 mở thầu; đường thôn An Xuân - Phú Lương B, thôn Phước Thanh đang lập hồ sơ tổ chức đấu thầu.

- Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành theo đúng quy định. Đến nay, đã nộp hồ sơ quyết toán 58 công trình (trong đó: 27 công trình đã nộp hồ sơ đầy đủ, 31 công trình còn thiếu hồ sơ); chưa nộp hồ sơ quyết toán 61 công trình. Một số đơn vị chậm thực hiện việc lập hồ sơ quyết toán như: Quảng Công (2 công trình thiếu hồ sơ, 12 công trình chưa nộp hồ sơ), phòng Nông nghiệp và PTNT (3 công trình thiếu hồ sơ, 10 công trình chưa nộp hồ sơ), phòng Kinh tế - Hạ tầng (5 công trình thiếu hồ sơ, 6 công trình chưa nộp hồ sơ), Quảng Thành (5 công trình thiếu hồ sơ, 5 công trình chưa nộp hồ sơ), Quảng Vinh (6 công trình thiếu hồ sơ, 4 công trình chưa nộp hồ sơ), Quảng Thái (2 công trình thiếu hồ sơ, công trình chưa nộp hồ sơ),

6. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các chủ đầu tư và các địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình xây dựng cơ bản. Nhìn chung, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian qua được triển khai thực hiện khá tốt, đảm bảo tiến độ phục vụ thi công các công trình trên địa bàn. Hiện nay, công trình hệ thống mương tưới nối trạm bơm Miếu Bà, công trình đê kết hợp giao thông đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ đoạn qua xã Quảng Phú và Quảng Thọ, công trình đê Tây phá Tam Giang, công trình nâng cấp, gia cố hói Hàng Tổng, hệ thống mương tưới Điền Hải - Quảng Ngạn, nhà trưng bày làng nghề Bao La đã chi trả tiền đền bù cho các hộ liên quan; mỏ khoáng sản Titan - Zicon đã phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng thuộc xã Quảng Công và đã chi trả tiền đền bù; riêng xã Quảng Ngạn: UBND xã đã ký hồ sơ thống kê hiện trạng rừng, hiện nay Trung tâm Phát triển quỹ đất đang tiến hành kiểm kê, áp giá; khu công nghiệp Quảng Vinh đã hoàn thành công tác di dời mồ mả; trường mầm non Quảng Phước đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đường tỉnh lộ 4 đoạn qua trung tâm xã Quảng Thành đang thẩm tra điều kiện được đền bù; khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu đang chỉnh lý hồ sơ; trường mầm non Quảng An, Quảng Thành đang trình phê duyệt; đường Nguyễn Chí Thanh: phần mồ mã các hộ dân đang tự kê khai, phần đất lúa đang đợi bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

7. Tài chính

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách năm 2018. Đến nay, tổng thu ngân sách (thu nội địa) 55.017 triệu đồng, đạt 58,5% kế hoạch HĐND huyện giao; trong đó, thu ngoài quốc doanh 7.171 triệu đồng, đạt 37%; thu tiền sử dụng đất 39.916 triệu đồng, đạt 73%; thu lệ phí trước bạ 2.753 triệu đồng, đạt 45% kế hoạch.

8. Văn hoá- xã hội

- Chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức tổng kết năm học 2017-2018, kết quả cụ thể như sau:

+ Bậc học mầm non, nhà trẻ duy trì 1.222 trẻ/52 nhóm, so với kế hoạch 1.222/1.155 cháu, đạt tỷ lệ 105,8%, trẻ có mặt tại địa phương 1.161/3.198 cháu, đạt tỷ lệ 36,3%, tăng 2,5% so với năm học trước; mẫu giáo 3.612 trẻ/130 lớp, so với kế hoạch 3.612/3.624 cháu, đạt 99,7%; so với trẻ có mặt tại địa phương 3.459/3.579 cháu, đạt tỷ lệ 96,6%, tăng 1,35% so với năm học trước; riêng trẻ 5 tuổi 1.330 trẻ/45 lớp, so với trẻ có mặt tại địa phương 1.291/1.295 cháu, đạt tỷ lệ 99,7 %. Toàn huyện có 100% nhóm, lớp được tổ chức học bán trú. Duy trì và phát triển 182/182 nhóm, lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, đạt tỷ lệ 100%; có 05/11 trẻ mẫu giáo khuyết tật được tham gia học hòa nhập, trong đó có 02 trẻ mẫu giáo 5 tuổi được hòa nhập và can thiệp sớm.

Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở nhà trẻ 0,74%; mẫu giáo 2,49%, giảm so với đầu năm nhà trẻ 3,86%, mẫu giáo 2,61%. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở nhà trẻ 4,01%; mẫu giáo 4,32%; giảm so với đầu năm nhà trẻ 3,39%, mẫu giáo 2,78%. Tỷ lệ trẻ thừa cân ở nhà trẻ 0,9%, tăng 0,56% so với đầu năm; mẫu giáo 3,2% tăng so với đầu năm 1,86%.

+ Tiểu học duy trì 5.679 học sinh/219 lớp, giảm 3 học sinh so với đầu năm (trong đó có 09 chuyển đến, 11 chuyển đi và 01 chết); có 20/20 trường tổ chức học 2 buổi/ngày, với 5.261/5.679 học sinh, chiếm 92,6% ( tăng 0,06% so với cùng kỳ năm trước). Đánh giá các môn và hoạt động giáo dục loại hoàn thành tốt 2.110 học sinh, chiếm 37,15%; hoàn thành 3.526 học sinh, chiếm 62,09%; chưa hoàn thành 43 học sinh chiếm 0,76%; so với năm học trước loại hoàn thành tốt tăng 1,0%, loại chưa hoàn thành tăng 0,17%. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 1.196/1.196 học sinh, đạt tỷ lệ 100%.

+ Trung học cơ sở duy trì 4.880 học sinh/146 lớp, giảm so với đầu năm học 108 em; trong đó: chuyển đến 06, chuyển đi 29, bỏ học hẳn 85 (do sức khỏe 03, học nghề 63, học lực kém 05, nguyên nhân khác 14); có 04/11 trường tổ chức học 02 buổi/ngày, đạt tỷ lệ 10,02%, tăng 1,08% so với năm học trước. Chất lượng: giỏi 1.135 học sinh, chiếm 23,26; khá 2.017 học sinh, chiếm 41,33%; trung bình 1.587 học sinh, chiếm 32,52%; yếu 1.39 học sinh, chiếm  2,85%; kém 02 học sinh, chiếm 0,04%; so với năm học trước loại giỏi tăng 1,76%, loại yếu, kém giảm 1,07%. Tốt nghiệp Trung học cơ sở 1.207/1.207 học sinh, đạt 100%.

+ THPT: Huy động và duy trì 2.553/2.622 học sinh, giảm 69 học sinh (nguyên nhân, do học lực yếu, kém bỏ học, học  nghề, một số đoàn tụ theo gia đình). Chất lượng: Giỏi 229 học sinh, chiếm 8,97%; khá 1.171 học sinh, chiếm 45,87%; trung bình 1.056 học sinh, chiếm 41,36%; yếu 96 học sinh, chiếm 3,76%; kém 01 học sinh, chiếm 0,04%.

+ Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Công tác hướng nghiệp huy động 2.097 học  viên (THCS: 1.238 học viên; THPT: 859 học viên); huy động và duy trì trong Giáo dục thường xuyên: 81 học viên hệ THPT; 163 học viên lớp Xóa mù chữ. Chất lượng: Hướng nghiệp: giỏi 710 học viên, chiếm 33,8%; khá 1.241 học viên, chiếm 59,2%; trung bình 146 học viên, chiếm 7,0%; Hệ THPT: khá 28 học viên, chiếm 34,57%; trung bình 53 học viên, chiếm 65,43%.

- Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; chỉ đạo các Trạm Y tế tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; phối hợp với Bệnh viện Trung ương  (cơ sở 2) tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho hộ nghèo trên địa bàn huyện có nhu cầu thăm khám các bệnh về mắt, răng hàm mặt, tiểu đường, nội khoa, lão khoa của 02 xã Quảng Công, Quảng Lợi; phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm phòng, chống bệnh tật tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống bệnh sốt xuất huyết năm 2018.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tổ chức lễ phát động Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và mùa du lịch biển năm 2018. Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra công tác cảnh báo và tình hình cứu hộ, cứu đuối tại các xã, thị trấn. Kết quả các địa phương đã thành lập được 22 Tổ tự quản, Tổ xung kích cứu hộ, cứu nạn ở các thôn và tiến hành khảo sát, cắm 33 biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước cao; dựng 01 chòi canh tại bãi biển Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn.

Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh khai mạc Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam (28/6).

- Tăng cường kiểm tra, rà soát đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội, chi trợ cấp hàng tháng, một lần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ neo đơn, người nghèo và các đối tượng xã hội heo đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng kế hoạch điều tra cung - cầu lao động và tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn huyện năm 2018 cho điều tra viên các xã, thị trấn.

Tiếp tục chỉ đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (giai đoạn 2 sẽ triển khai 150/394 chưa thực hiện, trong đó xây mới 17 nhà; sửa chữa 133 nhà). Hiện nay, đã hoàn thành xây mới 14 nhà (Quảng Ngạn 01, Quảng Lợi  01, Quảng Thái 05, Quảng Thọ 06, Quảng Phước 01); hoàn thành việc sửa chữa 38 nhà (Quảng An 12, Quảng Thái 06, Quảng Vinh 15, Quảng Thọ 05).

Chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các đối tượng được thụ hưởng dự án GCF. Đến nay, đã có 11/37 hộ của đợt 1 năm 2018 triển khai và được giải ngân kinh phí.

9. Quốc phòng - an ninh - nội chính

- Tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 tại trụ sở cơ quan, đơn vị nhằm bảo vệ ổn định địa bàn, đặc biệt chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ ổn định, không có vấn đề đột biến xảy ra.

- Tổ chức họp Ban chỉ đạo công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018 lần 1; chỉ đạo 03 xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018. Đồng thời đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện kiểm tra việc thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại 02 xã Quảng An và Quảng Ngạn.

- Chỉ đạo Đoàn thanh tra của huyện hoàn thành Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong quản lý và sử dụng đất đai tại UBND xã Quảng Thành và UBND xã Quảng Vinh.

- Tổ chức tiếp công dân định kỳ tại trụ sở HĐND và UBND huyện và tiếp công dân tại UBND xã Quảng Thành và xã Quảng Thái.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng thuộc Đề án 452 và chuẩn tiếp cận pháp luật cho lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp, Kế toán các xã, thị trấn.

- Chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn để theo dõi, hướng dẫn, tạo điều kiện các cơ sở Công giáo Việt Nam tổ chức kỷ niệm 30 năm tuyên Thánh tử đạo.

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018; Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018; Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác nhân quyền trên lĩnh vực tôn giáo năm 2018.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện, nhìn chung trong tháng 6/2018, việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức chuyển biến tích cực, việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm dịch vụ công được các cơ quan quan tâm thực hiện, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn ngày càng giảm. Đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp một số cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy.

II. NHIỆM VỤ THÁNG 7/2018

Căn cứ Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và tình hình thực tế của địa phương, UBND huyện xác định chương trình công tác tháng 7/2018 tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

1. Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Hè Thu 2018; chủ động phương án phòng, chống hạn, mặn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2018.

2. Chỉ đạo tăng cường công tác theo dõi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa nắng nóng. Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT triển khai Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế trang trại.

3. Tăng cường theo dõi, chỉ đạo kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh kịp thời cho các đối tượng nuôi trồng thủy sản năm 2018; tiếp tục hướng dẫn các hộ nuôi tiến hành thu tỉa nếu đạt trọng lượng thu hoạch. Tăng cường chăm sóc, quản lý môi trường ao nuôi, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nuôi tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học trong quá trình nuôi. Đôn đốc hoàn thành việc lập quy hoạch nuôi cá lồng, bè trên phá Tam Giang và sông Bồ.

4. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đối với 03 xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2018. Tổ chức rà soát từng nội dung của từng tiêu chí chưa đạt, phân công người phụ trách chỉ đạo, đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp, nguồn kinh phí (Trung ương, tỉnh, huyện, xã, nhân dân đóng góp,...) và thời gian hoàn thành để tích cực đôn đốc thực hiện.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân. Tiếp tục triển khai tốt công tác quy hoạch phân lô, lập thủ tục để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 theo kế hoạch.

Tiếp tục chỉ đạo phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát quỹ đất dân cư xen ghép không đủ điều kiện để phân lô và tham mưu phương án sử dụng các thửa đất này có hiệu quả.

6. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn. trong đó, chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương triển khai các đề án khuyến công và các hoạt động khoa học-công nghệ năm 2018; chỉ đạo các ngành, các địa phương liên quan tiếp tục phối hợp với các nhà đầu tư để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm sớm triển khai các dự án đã đăng ký trên địa bàn.

7. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản chuyển tiếp và hoàn tất các thủ tục để khởi công các công trình trong kế hoạch năm 2018; chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng và lập hồ sơ thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019 và các năm tiếp theo, đặc biệt là các chương trình mcụ tiêu quốc gia theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

8. Chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết của HĐND huyện, xã, thị trấn đã quyết nghị.

9. Tăng cường chỉ đạo các đơn vị trường học phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, đảm bảo an toàn, bổ ích; chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra công tác dạy thêm và học thêm trong hè; hoàn thành việc tuyển sinh các lớp đầu cấp đảm bảo theo kế hoạch; chỉ đạo các trường THPT tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019. Đồng thời rà soát cơ cở vật chất, đội ngũ để có kế hoạch, giải pháp chuẩn bị cho năm học mới.

10. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Chỉ đạo tuyến y tế cơ sở tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân đảm bảo vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường đề phòng dịch bệnh; tiếp tục chỉ đạo tháng hành động phòng, chống dịch bệnh mùa Hè.

11. Tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh, các đơn vị lữ hành tiến hành xây dựng, đưa vào hoạt động các điểm có tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện; tổ chức giải bóng đá thanh niên huyện năm 2018.

Chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tham mưu UBND huyện có biện pháp xử lý đối với hoạt động dịch vụ karaoke di động, internet game onlike...

12. Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ xuất khẩu lao động, tạo việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tiếp tục chỉ đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trước mùa mưa, bão; triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sỹ; tiếp tục giám sát công tác chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn; đôn đốc triển khai công tác điều tra, cập nhật thông tin cung-cầu lao động hoàn thành đúng thời gian, tiến độ.

13. Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

14. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018 tại các xã: Quảng Thành, Quảng An, Quảng Thọ.

15. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các đơn kiến nghị liên quan đến đất đai.

16. Tiếp tục chỉ đạo Đoàn Thanh tra huyện sớm hoàn thành Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong quản lý và sử dụng đất đai tại UBND xã Quảng Thành và UBND xã Quảng Vinh.

17. Chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu các Kế hoạch để triển khai Kế hoạch số 35-KH/HU ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành xây dựng các Đề án sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện.

18. Tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, đồng thời soát xét, kiểm tra tiến độ việc chuẩn bị tài liệu kiểm chứng chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Chỉ đạo công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

19. Chỉ đạo Phòng Nội vụ, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp, nắm tình hình, phát hiện kịp thời, tham mưu giải quyết tốt các vần đề liên quan đến tôn giáo.

Căn cứ vào chương trình công tác tháng 7/2018 của UBND huyện,  yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện cùng phối hợp để thực hiện hoàn thành chương trình công tác tháng 7/2018 đã đề ra./.

Nơi nhận:						           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- UBND tỉnh TT.Huế;	                                                                      KT.CHỦ TỊCH

- Thường vụ Huyện ủy;				          	         PHÓ CHỦ TỊCH

- CT-PCT.HĐND và UBND huyện;

- Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện;

- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện;

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lãnh đạo VP+CV;

- Lưu VT.

Trương Duy Hải

PHỤ LỤC

Tình hình thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện

và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

| STT | Nội dung công việc | Người chỉ đạo | Đơn vị chủ trì tham mưu | Chuyên viên theo dõi | Thời gian hoàn thành | Tiến độ thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế trang trại | Trương Duy Hải | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Hoàng Quang Huy | 10/02/2018 | Đã hoàn thành dự thảo kế hoạch, đang trình UBND huyện phê duyệt. |  |
| 2 | Lập Quy hoạch nuôi cá lồng, bè trên sông Bồ, trên phá Tam Giang | Trương Duy Hải | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Hoàng Quang Huy | Quý I/2018 | Đã hoàn thành bản đồ hiện trạng, chuẩn bị lấy ý kiến các địa phương. |  |
| 3 | Xây dựng kế hoạch và tiến hành thử nghiệm phương pháp diệt cây Mai Dương bằng thuốc BRAVO 480 SL | Trương Duy Hải | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Hoàng Quang Huy | 30/6/2018 | Đã hoàn thành Kế hoạch, đang chuẩn bị triển khai thử nghiệm. |  |
| 4 | Lập hồ sơ, thủ tục để trình UBND tỉnh, Sở Xây dựng cho điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Sịa đối với quỹ đất không có nhu cầu sử dụng trong khuôn viên UBND thị trấn Sịa từ đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp sang đất ở kết hợp thương mại dịch vụ | Nguyễn Đình Đức | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | Hồ Minh Quý |  | Đã làm việc với Sở Xây dựng (Sở Xây dựng chưa đồng ý với phương án) | Thông báo kết luận số 68/TB-UBND ngày 31/5/2017 |
| 5 | Xây dựng đề án phát triển làng nghề bún, bánh Ô Sa, xã Quảng Vinh. | Trương Duy Hải | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | Hồ Minh Quý |  | Đang đợi đăng ký vốn hỗ trợ lập Đề án của Sở Công thương (cuối năm 2018) | Cuộc họp ngày 07/3/2018 |
| 6 | Tăng cường chỉ đạo công tác dạy thêm, học thêm | Nguyễn Tuấn Anh | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Đoàn Thị Ngọc Thảo |  | Đã tiến hành kiểm tra 09 đơn vị: 03 trường tiểu học, 04 trường THCS, UBND xã Quảng An và UBND thị trấn Sịa |  |
| 7 | Tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 | Nguyễn Tuấn Anh | Phòng Giáo dục và Đào tạo; các trường THPT, TTGDNN-GDTX | Đoàn Thị Ngọc Thảo |  | Đang triển khai |  |
| 8 | Tổ chức Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 | Nguyễn Tuấn Anh | Phòng Y tế | Đoàn Thị Ngọc Thảo | 15/5/2018 | Đã hoàn thành |  |
| 9 | Tổ chức Tháng hành động phòng, chống dịch bệnh mùa Hè 2018 | Nguyễn Tuấn Anh | Phòng Y tế | Đoàn Thị Ngọc Thảo | 30/7/2018 | Đã xây dựng kế hoạch |  |
| 10 | Triển khai các hoạt động tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ | Nguyễn Tuấn Anh | Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội | Đoàn Thị Ngọc Thảo |  | Đã xây dựng kế hoạch |  |
| 11 | Thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg; Quyết định 33/2015/QĐ-TTg; Quyết định 22/2013/QĐ-TTg | Nguyễn Tuấn Anh | Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội | Đoàn Thị Ngọc Thảo |  | Nhà 48: triển khai và giải ngân 11/37 nhà (triển khai đợt 1); Nhà 22: đẫ triên khai 14 hộ xây mới và 38 sữa chửa. |  |
| 12 | Tổ chức giải bóng đá Thanh niên huyện năm 2018 | Nguyễn Tuấn Anh | Phòng Văn hóa và Thông tin | Đoàn Thị Ngọc Thảo |  | Đã xây dựng kế hoạch |  |
| 13 | Triển khai Đề án một của hiện đại cấp xã | Nguyễn Tuấn Anh | Phòng Nội vụ | Nguyễn Ngọc Sơn |  | Đang triển khai; chỉ đạo đầu tư trang thiết bị |  |
| 14 | Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập | Nguyễn Đình Đức | Phòng Nội vụ | Nguyễn Duẫn |  | Phòng Nội vụ đang xây dựng đề án |  |